## 工作项列表
ID | 标题 | 类型 | 状态 | 优先级 | 项目 | 创建者 | 负责人 | 需求来源 | 创建日期 | 期望完成日期 | 排期开始日期 | 排期结束日期 | 最后更新日期 | 描述
10 | TEST | 事务 | 待处理 | 中 | TEST | Samuel | Samuel | 内部需求 | 2025/3/11 13:54:14 | 2025/3/11 |  |  | 2025/3/11 | TEST
7 | EL产品报表数据不对 | 缺陷 | 已完成 | 中 | ELC BI | Samuel | Samuel | 内部需求 | 2025/3/9 13:57:21 | 2025/3/9 | 2025/3/8 | 2025/3/9 | 2025/3/11 | 排查数仓数据重刷报表。
6 | 官小2月月报交付 | 事务 | 已完成 | 中 | 官网小程序 | Samuel | Samuel | 内部需求 | 2025/3/9 13:55:26 | 2025/3/4 |  |  | 2025/3/9 | 官小2月月报交付
5 | 官小老客分层及回购数据拉取 | 事务 | 已完成 | 中 | 官网小程序 | Samuel | Samuel | 内部需求 | 2025/3/9 13:53:24 | 2025/2/6 | 2025/2/5 | 2025/2/6 | 2025/3/9 | 老客分层及回购数据拉取
4 | EL-OMS 2025-02-05日数据缺失 | 缺陷 | 已完成 | 紧急 | ELC BI | Samuel | Samuel | 内部需求 | 2025/3/9 13:51:49 | 2025/2/6 | 2025/2/6 | 2025/2/6 | 2025/3/9 | 数仓模型排查
3 | EL官小付费数据源修改 | 需求 | 进行中 | 中 | 官网小程序 | Samuel | Samuel | 内部需求 | 2025/3/9 13:49:56 | 2025/2/6 | 2025/2/8 | 2025/2/9 | 2025/3/9 | 1.飞书付费历史源数据清洗入库 2.邮件Excel数据源 ETL入库 3.PBI数据源及DAX修改
2 | EL-自播产品报表同比维度新增字段 | 需求 | 已完成 | 中 |  | Samuel | Samuel | 内部需求 | 2025/3/9 13:48:11 | 2025/2/5 | 2025/2/6 | 2025/2/6 | 2025/3/9 | 新增SAP,SAP vs.LY, MOB渗透
1 | EL产品报表排名逻辑修改 | 需求 | 已完成 | 中 | ELC BI | Samuel | Samuel | 内部需求 | 2025/3/9 10:37:00 | 2025/3/4 | 2025/3/3 | 2025/3/4 | 2025/3/9 | 产品报表 TOP产品排名逻辑从GMV修改为SAP